## Diagrama de Gantt IATF 16949 UM
Certificación SGC IATF 16949 |  |  |  | Planificado
Terminado
[7 empty] | 2020 | [52 empty] | 2021 | [51 empty] | 2022
[7 empty] | 2020-01-01 |  |  |  |  | 2020-02-01 |  |  |  | 2020-03-01 |  |  |  |  | 2020-04-01 |  |  |  | 2020-05-01 |  |  |  | 2020-06-01 |  |  |  |  | 2020-07-01 |  |  |  | 2020-08-01 |  |  |  | 2020-09-01 |  |  |  |  | 2020-10-01 |  |  |  | 2020-11-01 |  |  |  | 2020-12-01 |  |  |  |  | 2021-01-01 |  |  |  | 2021-02-01 |  |  |  | 2021-03-01 |  |  |  |  | 2021-04-01 |  |  |  | 2021-05-01 |  |  |  |  | 2021-06-01 |  |  |  | 2021-07-01 |  |  |  | 2021-08-01 |  |  |  |  | 2021-09-01 |  |  |  | 2021-10-01 |  |  |  | 2021-11-01 |  |  |  |  | 2021-12-01 |  |  |  | 2022-01-01 |  |  |  |  | 2022-02-01 |  |  |  | 2022-03-01 |  |  |  | 2022-04-01 |  |  |  | 2022-05-01 |  |  |  |  | 2022-06-01 |  |  |  | 2022-07-01 |  |  |  | 2022-08-01 |  |  |  |  | 2022-09-01 |  |  |  | 2022-10-01 |  |  |  |  | 2022-11-01 |  |  |  | 2022-12-01
Número | Actividades | Responsable | Fecha de inicio | Fecha final | Duración (Semanas) | Hecho (%) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52
1 | Procesos internos
1.1 | Identificar los procesos de la organización y el alcance del SGC. |  | 2020-02-01 | 2020-04-30 | 12.7143 | 100%
2 | Adquisición de Estándares y su lectura. |  |  |  | 0
2.1 | Adquisición Norma IATF 16949:2016 |  | 2020-05-04 | 2020-05-17 | 1.8571 | 70%
2.2 | Adquisición Core Tools (APQP, PPAP, SPC, MSA, FMEA) |  | 2020-05-04 | 2020-05-31 | 3.8571 | 70%
3 | Implementar y documentar el Sistema de Gestión de Calidad |  |  |  | 0
3.1 | Definición de la estructura del SGC. |  | 2020-04-01 | 2020-09-13 | 23.5714
3.1.1 | Alcance, política, contexto, stakeholders, estrategia de negocio. |  | 2020-04-01 | 2020-06-30 | 12.8571
3.1.2 | Determinación de la formación requerida. |  | 2020-07-01 | 2020-09-13 | 10.5714
3.2 | Formación externa |  | 2020-09-14 | 2021-01-17 | 17.8571
3.2.1 | Interpretación de IATF 16949 |  | 2020-09-14 | 2020-10-04 | 2.8571
3.2.2 | Implementación de IATF 16949 |  | 2020-09-14 | 2020-10-04 | 2.8571
3.2.3 | Auditor Interno IATF 16949 |  | 2020-10-05 | 2020-10-18 | 1.8571
3.2.4 | Core Tools (APQP, PPAP, SPC, MSA, FMEA) |  | 2020-10-19 | 2020-12-13 | 7.8571
3.2.5 | Auditor Líder IATF 16949 |  | 2020-12-14 | 2021-01-17 | 4.8571
3.3 | Implementación del sistema de gestión de calidad |  | 2020-09-01 | 2021-03-28 | 29.7143
3.3.1 | Identificación de la información documentada requerida |  | 2020-09-01 | 2020-11-01 | 8.7143
3.3.3 | Revisión de requisitos del cliente según IATF 16949 y herramientas principales |  | 2020-11-02 | 2020-12-27 | 7.8571
3.3.2 | Generación y revisión de registros. |  | 2020-11-30 | 2021-03-28 | 16.8571
4 | Evaluación interna del SGC |  |  |  | 0
4.1 | Auditoría interna 1 antes de la preevaluación |  | 2021-03-29 | 2021-04-11 | 1.8571
4.2 | Resolver no conformidades y oportunidades de mejora. |  | 2021-04-12 | 2021-05-30 | 6.8571
4.3 | Auditoría interna 2 antes de la etapa de evaluación 1 |  | 2021-11-01 | 2021-11-14 | 1.8571
4.4 | Resolver no conformidades y oportunidades de mejora. |  | 2021-11-15 | 2022-01-16 | 8.8571
5 | Evaluación Externa del SGC y certificación en IATF16949 |  |  |  | 0
5.1 | Auditoría de Preevaluación y carta de certificado de conformidad |  | 2021-05-17 | 2021-08-15 | 12.8571
5.1.1 | Seleccione la empresa auditora para la certificación y solicite una preevaluación |  | 2021-05-17 | 2021-05-23 | 0.85714
5.1.2 | Recibir al equipo de auditoría externa en planta para la evaluación del SGC |  | 2021-05-17 | 2021-06-13 | 3.8571
5.1.3 | Resolver no conformidades y oportunidades de mejora. |  | 2021-06-14 | 2021-08-01 | 6.8571
5.1.4 | Recibir carta de conformidad |  | 2021-08-02 | 2021-08-15 | 1.8571
5.2 | Auditoría de certificación IATF 16949 |  | 2022-02-28 | 2022-06-26 | 16.8571
5.2.1 | Solicitar Auditoría para certificación IATF 16949 |  | 2022-02-28 | 2022-03-13 | 1.8571
5.2.2 | Evaluación – Etapa 1 |  | 2022-03-14 | 2022-05-08 | 7.8571
5.2.2.1 | Recibir al equipo de auditoría externa en planta para la evaluación del SGC |  | 2022-03-14 | 2022-03-27 | 1.8571
5.2.2.2 | Resolver no conformidades y oportunidades de mejora. |  | 2022-03-28 | 2022-05-08 | 5.8571
5.2.3 | Evaluación – Etapa 2 |  | 2022-05-16 | 2022-06-26 | 5.8571
5.2.3.1 | Recibir al equipo de auditoría externa en planta para la evaluación del SGC |  | 2022-05-16 | 2022-05-29 | 1.8571
5.2.3.2 | Resolver no conformidades y oportunidades de mejora. |  | 2022-05-30 | 2022-06-26 | 3.8571
5.3 | Reciba el certificado IATF 16949 para UMY |  | 2022-10-24 | 2022-11-06 | 1.8571
6 | Seguimiento y mejora continua |  |  |  | 0
6.1 | Auditorías internas una vez al año. |  | 2022-12-01 | 2022-12-15 | 2
6.2 | Auditorías externas una vez al año. |  | 2023-06-01 | 2023-06-15 | 2
6.3 | Re certificación |  | 2025-06-01 | 2025-06-15 | 2